## Лист1
ФАКИшники |  |  |  | Планируемые сроки реализации
Старт | 2024-04-01 |  |  | Прогресс
Текущая дата | 2024-05-19 |  |  | Реальные сроки реализации
Прогресс (недели) | Нед 6
Задачи | Ответственный | Начало | Конец | Дни | Прогресс | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 2024-07-22
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Концептуальный дизайн |  | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 4 | bar: 2024-04-01
Оценка веса | Данил | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 4 | 100%
Аэродинамическая конфигурация | Матвей | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 4 | 100%
Выбор БРЭО | А/М/Д | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 4 | 100%
Эскиз | Арина | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 4 | 100%
Анализ полетного задания | Данил | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 4 | 100%
Промежуточный дизайн |  | 2024-04-05 | 2024-05-06 | 31 | bar: 2024-04-08 to 2024-05-06
Детализированная модель | А/М | 2024-04-05 | 2024-05-06 | 31 | 100%
Уточнение аэродинамики | А/Д | 2024-04-06 | 2024-04-21 | 15 | 100%
Уточнение силовой установки | Матвей | 2024-04-07 | 2024-04-22 | 15 | 100%
Уточнение аэрод-й конфигурации | А/М/Д | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 15 | 100%
Дизайн отдельных узлов конструкции | А/М/Д | 2024-04-09 | 2024-05-05 | 26 | 100%
Дизайн полётного контроллера | Данил | 2024-04-10 | 2024-05-05 | 25 | 100%
Промежуточные прочностные расчеты | Матвей | 2024-04-14 | 2024-05-06 | 22 | 100%
Производство |  | 2024-05-06 | 2024-07-14 | 69 | bar: 2024-05-06 to 2024-07-08
Выбор материалов конструкции | Арина | 2024-05-06 | 2024-05-12 | 6 | 0%
Составление сметы | Арина | 2024-05-06 | 2024-06-01 | 26 | 0%
Разработка ПО для ПК | Данил | 2024-06-10 | 2024-07-01 | 21 | 0%
Разработка с-мы контроля/сброса груза | Матвей | 2024-06-01 | 2024-06-14 | 13 | 0%
Интеграция бортового оборудования | Данил | 2024-06-10 | 2024-07-10 | 30 | 0%
Прочностные испытания | Матвей | 2024-05-24 | 2024-06-20 | 27 | 0%
Изготовление прототипа | А/М/Д | 2024-05-24 | 2024-06-15 | 22 | 0%
Изготовление конкурсного образца | А/М/Д | 2024-06-03 | 2024-07-08 | 35 | 0%
Испытания |  | 2024-06-10 | 2024-07-28 | 48 | bar: 2024-06-10 to 2024-07-22
Испытание прототипа | А/М/Д | 2024-06-15 | 2024-06-25 | 10 | 0%
Испытание конкурсного образца | А/М/Д | 2024-07-08 | 2024-07-22 | 14 | 0%